## Slide 1
安监部部门会议
2026年7月22日

## Slide 2
  目录
部门任务跟踪
一
上周主要完成工作
二
下周重点工作安排
三
现场资料检查情况
四
体系组
其他任务项及宣贯
五

## Slide 3
  一、部门任务跟踪
1、2026年度工作计划书任务跟踪单
年度计划书7月清单 |  |  |  |  |  | 
序号 | 任务所属 | 任务内容及要求 | 责任人 | 任务期限 | 任务进展 | 任务完成情况
1 | 年度工作计划书 | 年度监督检查计划——职业健康专项监督 | 韦瑞铭 | 2026年4月30日 |  | 超期
2 | 年度工作计划书 | 年度监督检查计划——班组建设专项监督 | 吕育祥 | 2026年6月30日 |  | 超期
3 | 年度工作计划书 | 年度安全培训——车辆交通专项培训 | 冯海浪 | 2026年7月31日 | 本周开展 | 正常期限中
4 | 年度工作计划书 | 年度监督检查计划——动火作业及消防专项检查（7月） | 罗琦 | 2026年7月31日 |  | 正常期限中
5 | 年度工作计划书 | 年度监督检查计划——车辆交通与治安保卫专项检查（7月） | 赵鹏飞 | 2026年7月31日 |  | 正常期限中
6 | 年度工作计划书 | 年度监督检查计划——环境保护专项监督（7月） | 屈环荣 | 2026年7月31日 |  | 正常期限中
7 | 年度工作计划书 | 基坑边坡坍塌事故应急演练实战 | 罗荣鑫 | 2026年7月31日 |  | 正常期限中

## Slide 4
  一、部门任务跟踪
1、2026年度工作计划书任务跟踪单（8月）
年度计划书6月清单 |  |  |  |  |  | 
序号 | 任务所属 | 任务内容及要求 | 责任人 | 完成期限 | 完成情况 | 任务进展
1 | 年度工作计划书 | 年度安全培训——治安保卫专项培训 | 果机吃沙 | 2026年8月31日 |  | 进行中
2 | 年度工作计划书 | 年度监督检查计划——动火作业及消防专项检查（8月） | 罗琦 | 2026年8月31日 |  | 进行中
3 | 年度工作计划书 | 年度监督检查计划——施工机械及工器具专项检查（8月） | 杨思远 | 2026年8月31日 |  | 进行中
4 | 年度工作计划书 | 年度监督检查计划——施工用电专项检查（8月） | 罗荣鑫 | 2026年8月31日 |  | 进行中
5 | 年度工作计划书 | 年度监督检查计划——孔洞临边专项检查（8月） | 罗荣鑫 | 2026年8月31日 |  | 进行中

## Slide 5
  一、部门任务跟踪
1、部门周会任务跟踪单
部门会议任务跟踪 |  |  |  |  |  | 
序号 | 任务来源 | 任务内容及要求 | 责任人 | 任务期限 | 任务进展 | 任务完成情况
1 | 部门任务跟踪 | 安全教育示范区加快推进，确定展示位置及实施方案 | 果机吃沙 | 7月24日 |  | 临期
2 | 部门任务跟踪 | 跟踪库房集装箱内货架和门牌的制作安装 | 果机吃沙 龚天顺 | 8月1日 |  | 正常进展中
3 | 部门任务跟踪 | 人车分流划线和停车位划线 | 果机吃沙 龚天顺 | 7月24日 |  | 临期
4 | 部门任务跟踪 | 落实网格化钉钉打卡和扫码，汇总名单，各区域任务网格化推进 | 果机吃沙 龚天顺 | 7月19日 | 已完成 | 已完成
5 | 部门任务跟踪 | 按防爆要求加装防爆灯和防爆风扇 | 果机吃沙 龚天顺 | 8月8日 |  | 正常进展中

## Slide 6
  一、部门任务跟踪
2、各区域材料提交情况（7月15日--7月21日）
序号 | 内容 | 现场 | 临建区 | 大件库 | 合计
1 | 行为纠偏培训 | 13 |  | 0 | 
2 | 早班会检查表 | 7 |  | 4 | 
3 | 施工方案检查 | 2 |  | 0 | 
4 | 边坡检查表 | 7 | / | / | 
5 | 安全生产领导小组带班检查签到单 | 已提交 | 已提交 | / | 

## Slide 7
  一、部门任务跟踪
3、本周内外部行为偏差统计（7月15日--7月21日）
内部录入行为偏差统计 |  |  | 
序号 | 行为偏差类型 | 违章人数 | 备注
1 | 通用违章行为 | 9 | 
2 | 其他 | 10 | 
 | 合计 | 19 | 
本周内部行为偏差共计19人次，已培训15人还有4人未培训，工程公司录入行为偏差共计19人。
工程公司行为偏差统计 |  |  | 
序号 | 行为偏差类型 | 违章人数 | 备注
1 | 作业行为 | 10 | 
2 | 管理行为 | 9 | 
 | 合计 | 19 | 

## Slide 8
  一、部门任务跟踪
4、隐患记录提交情况（7月15日--7月21日）
隐患录入情况（每人每天10条） | 区域 | 人员 | 隐患录入数量 | 平均每人/每天录入 隐患数量（条/日） | 是否达标 | 隐患录入 优秀人员
 | 大件库 | 罗琦 | 9 | 9/7/2=0.64 | 否 | 
 |  | 农君鑫 | 0 |  | 否 | 
 | 现场 | 果机吃沙 | 14 | 691/17/7=5.8 | 否 | 
 |  | 刘友三 | 7 |  | 否 | 
 |  | 谢博鑫 | 17 |  | 否 | 
 |  | 陈柱旭 | 12 |  | 否 | 
 |  | 张晨雨 | 30 |  | 否 | 
 |  | 桂杨 | 35 |  | 否 | 
 |  | 刘勇 | 65 |  | 否 | 
 |  | 甘伟平 | 56 |  | 否 | 
 |  | 杨兆龙 | 70 |  | 是 | √
 |  | 罗荣鑫 | 52 |  | 否 | 
 |  | 李青雨 | 36 |  | 否 | 
 |  | 赵鹏飞 | 20 |  | 否 | 
 |  | 杨思远 | 14 |  | 否 | 
 |  | 冯海浪 | 61 |  | 否 | 
 |  | 罗园杰 | 74 |  | 是 | √
 |  | 宁以源 | 59 |  | 否 | 
 |  | 陈绍贵 | 63 |  | 否 | 
 |  | 韦延达 | 6 |  | 否 | 
区域 | 人员 | 隐患录入数量 | 平均每人/每天录入 隐患数量（条/日） | 是否达标 | 隐患录入 优秀人员
临建区 | 龚天顺 | 5 | 319/7/7=6.5 | 否 | 
 | 魏成志 | 62 |  | 否 | 
 | 李煊民 | 34 |  | 否 | 
 | 蓝竫熙 | 70 |  | 否 | 
 | 吴玮彬 | 44 |  | 是 | √
 | 谭小飞 | 36 |  | 否 | 
 | 刘勇 | 68 |  | 否 | 
部门合计人数 | 24 | 部门合计隐患数量 | 1010

## Slide 9
  一、部门任务跟踪
5、作业先决条件提交情况（7月15日--7月21日）
序号 | 提交内容 | 班组 | 检查人 | 问题描述
1 | 钢筋工作业点安全控制 | 邱亮钢筋班 | 罗荣鑫 | 钢筋防倾覆与操作相连
2 | 木工工作业关键点安全控制 | 邓远华木工班 | 罗荣鑫 | 无

## Slide 10
  一、部门任务跟踪
6、本周部门隐患记录情况较差的隐患（7月15日--7月21日）
序号 | 隐患录入内容 | 隐患录入问题 | 检查人
/ | 5#龙门吊 | 描述不完整 | 谭小飞

## Slide 11
  一、部门任务跟踪
7、本周刹车预警机制接收情况
统计单位 | 监理 |  |  |  |  |  | 工程公司 |  |  |  |  | 
接收区域 | 现场区域 |  | 临建区 |  | 大件库 |  | 现场区域 |  | 临建区 |  | 大件库 | 
统计周期 | 本周 | 本月 | 本周 | 本月 | 本周 | 本月 | 本周 | 本月 | 本周 | 本月 | 本周 | 本月
整改单 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
通报 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0
挂牌督办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
违章培训 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 9 | 25 | 0 | 0
停工令 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
管理约谈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
红牌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
黄牌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
激励 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 12
  一、部门任务跟踪
8、整改单关闭情况（7月15日--7月21日）
序号 | 整改单 | 责任部门 | 责任人 | 下发日期 | 到期日期 | 是否按时关闭 | 跟踪责任人
1 | 关于对BOP队在BDL11段钢筋墙体防倾覆与作业脚手架违规连接的整改通知单 | BOP队 | 段龙飞 | 2026/7/19 | 2026/7/25 | 未到期 | 刘友三
本报告周期内，安监部发出及延期整改通知单1份、整改通知单关闭0份、还剩1份整改通知单未关闭。

## Slide 13
  一、部门任务跟踪
9、通报关闭情况（7月15日--7月21日）
序号 | 通报 | 责任部门 | 责任人 | 下发日期 | 到期日期 | 是否按时关闭 | 跟踪责任人
1 | 关于对综合车间在临建二区灭火器检查不到位的处理通报 | 综合车间 | 韦伴锋 | 2026/7/16 | 2026/7/22 | 否 | 龚天顺
本报告周期内，安监部发出通报1份、通报单关闭0份，还剩1份通报未关闭。

## Slide 14
  一、部门任务跟踪
10、停工令关闭情况（7月15日--7月21日）
序号 | 停工令 | 责任部门 | 责任人 | 下发日期 | 复工日期 | 跟踪责任人
1 | 无 |  |  |  |  | 
本报告周期内，安监部发出停工令0份、停工令关闭0份、还剩0份停工令未关闭。

## Slide 15
1、证件办理情况（7月16日--7月21日）1
1
序号 | 证件类型 | 办理证件数量 | 证件回收数量
1 | 人员长期通行证 | 47 | 32
2 | 人员临时通行证 | 1 | 1
3 | 车辆长期通行证 | 1 | 0
4 | 临时车辆通行证 | 21 | 1
5 | 访客通行证 | 35 | 5
6 | 一期证件 | 0 | 0
7 | 合计 | 105 | 39
整改
证件办理回收
证件类型 | 办理证件数量 | 证件类型 | 办理证件数量 | 证件类型 | 办理证件数量
安全监督人员 |  | 设备安装工 |  | 油漆工 | 
QA |  | 机械操作工 | 2 | 钢筋工 | 1
QC |  | 机修工 |  | 木工 | 
工程师 |  | 其他起重工 | 2 | 架子工 | 
工长 |  | 钳工/铆工 | 5 | 预应力工 | 
队长 |  | 焊工 | 1 | 其他普工 | 
综合管理 | 1 | 管工 |  | 后勤人员 | 
技术员 |  | 电工 |  | 辅助工 | 1
车辆司机 | 2 | 混凝土工 |  | 保卫人员 | 
塔式起重机司机 |  | 测量防线工 | 2 | 射线检验员（RT) | 
清扫工 |  | 装修工 |  | 防水工 | 
库管工 |  | 经理部 |  | 理化试验员 | 
各工种证件办理
  三、上周主要工作
序号 | 新入场人数 | 帽贴制作数量
1 | 17 | 62
序号 | 办证台账人数 | 工程部人数
1 | 1608 | 1568

## Slide 16
  二、上周主要工作
11、培训情况（7月15日--7月21日）
序号 | 培训内容 | 培训场次 | 培训人次
1 | 入场培训 | 3 | 31
3 | 有限空间专项培训 | 2 | 236
4 | 动土作业安全管理专项培训 | 1 | 45
5 | 危化品安全管理培训 | 1 | 83
6 | 合计 | 7 | 395

## Slide 17
  三、上周主要工作
13、体系主要工作（7月15日--7月21日）
序号 | 工作内容 | 责任人 | 完成情况
1 | 7月份特种作业人员及特种设备信息报送（监理） | 谭健健 | 已完成
2 | 8月份A、B级作业活动报送 | 谭健健 | 已完成
3 | 7月份安全管理数据月报编制及报送 | 谭健健 | 已完成
4 | 工程公司任务跟踪 | 谭健健 | 持续（目前74项，完成59项，剩余15项）
5 | 中心任务跟踪 | 谭健健 | 持续（目前8项，完成6项，剩余2项）
6 | 编写监理例会材料 | 韦瑞铭 | 7.23
7 | 应急物资检查隐患整改 | 韦瑞铭 | 7.31
8 | 隐患数据看板开发 | 邓宇聪 | 已完成
9 | 危化品、有限空间专项培训组织 | 邓宇聪 | 已完成
10 | 每日总监日会任务跟踪 | 唐星民 | 已完成

## Slide 18
  三、下周主要工作
13、体系主要工作（7月15日--7月21日）
序号 | 工作内容 | 责任人 | 完成情况
1 | 工程公司任务跟踪 | 谭健健 | 持续
2 | 中心任务跟踪 | 谭健健 | 持续
3 | 8月份危大工程信息报送 | 谭健健 | 7月24日
4 | 应急物资检查隐患整改 | 韦瑞铭 | 7.31
5 | 组织8月年度复训 | 邓宇聪 | 7.26
6 | 每日总监日会任务跟踪 | 唐星民 | 持续

## Slide 19
  三、近期典型事件经验反馈
事件主题 | 工程大厦惠阳建筑7月9日火险事件的经验反馈
2026年7月9日14时21分，工程大厦C座5楼西侧一空置房间烟感报警触发报警提示，物业人员在消防中控室发现报警提示后安排附近工作人员前往现场查看，发现房间内存在明火并立即开展扑救，14时23分明火被扑灭，现场墙壁约0.15㎡过火损伤。本次事件未造成人员伤亡及其他财产损失。 | 
原因分析 | 起火原因为施工人员违反大厦管理规定，擅自在该房间内吸烟，并将未熄灭的烟头丢弃至现场塑料杂物中，引燃杂物导致火情。
反馈要点 | 禁止在非吸烟区吸烟。

## Slide 20
  五、其他任务项及宣贯
15、每会一学

## Slide 21
  五、其他任务项及宣贯
15、每会一测

## Slide 22
汇报完毕！